## AnáliseRisco
x
CLIENTE: Marlos Ribeiro
PROJETO: Gestão de Bolsas DevTec
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: |  | 2022-04-11
Impacto X Probabilidade = Exposição
ID | Descrição | Categoria | I | I | P | P | Exposição | Estratégia | Responsável (dono do risco) | Status da Resposta | O QUE? Ação a ser aplicada | QUEM? | QUANDO?
1 | Resistência a inaptidão dos usuários em trocar de sistema | Recursos Humanos | 3-Médio | 3 | 8-BemProvável | 8 | 24 | Evitar | José Edson | Planejada | Facilitar a transição de sistemas para os usuários por meio de tutorias explicando como funciona a nova plataforma. |  | No início da implementação do sistema |  | Custo | 1-Baixo | 1-Improvável
2 | Problemas na migração de dados entre sistemas | Integrações | 5-Alto | 5 | 4-Provável | 4 | 20 | Evitar | Gustavo Henrique | Em Planejamento |  |  |  |  | Tempo | 3-Médio | 2-PoucoProvável
2 |  | % dos Riscos p/criticidade |  |  |  |  | 44
|  | % Riscos Critidade Baixa = |  |  |  |  | 100 | 2 | [5 empty] | #REF!
|  | % Riscos Critidade Média = |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
|  | % Riscos Critidade Alta = |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | 100 | 2 | [5 empty] | #REF!

## Plano de Ação (hidden)
Seq. | Descrição
1 | Resistência a inaptidão dos usuários em trocar de sistema
2 | Problemas na migração de dados entre sistemas
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#ERROR! | #ERROR!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## Exposição ao Risco (hidden)
Riscos - Exposição do Projeto
Projeto: | #REF!
Gerente: | #REF!
Versão do Documento: | #REF! | Data da Versão: | #REF!
Exposição do Projeto aos Riscos (por categoria e total)
Cronograma |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Escopo |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Externo |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Gerenciamento Proj. |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Organizacional |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Recursos |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Suportabilidade |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Técnico |  |  | #ERROR! | #ERROR!
Exposição Total do Projeto |  |  | #ERROR! | #ERROR!

## Valores (hidden)
Valores | Estratégias | Status da Resposta | Categoria
0.1 | Aceitar | Não iniciado | Prazo
0.2 | Eliminar | Em Planejamento | Escopo
0.3 | Evitar | Planejada | Custo
0.4 | Mitigar | Em Execução | Qualidade
0.5 | Transferir | Executada | Gerenciamento
0.6
0.7
0.8
0.9